## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 5
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-05 | 40 | 39
2020-10-06 | 30 | 37
2020-10-07 | 20 | 37
2020-10-08 | 10 | 37
2020-10-09 | 0 | 37

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Маша | 2 | 5 | 0 | 4
Ольга | 2 | 5 | 0 | 2
Ирина | 2 | 4 | 0 | 1
Катя | 2 | 6 | 0 | 3
Соня | 5 | 5 | 0 | 2
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 0 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0